## 2021-II
ETAPAS | N° | ACTIVIDAD | AGOSTO | [29 empty] | SETIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE
|  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
INICIO | 1 | Programación de Plazas SERUMS Remuneradas | bar: AGOSTO M 3 to AGOSTO V 6
| 2 | Programación de Plazas SERUMS Equivalentes | bar: AGOSTO L 9 to AGOSTO M 11
| 3 | Convocatoria del Proceso SERUMS 2021- II | bar: AGOSTO M 17
| 4 | Publicación del Cronograma e Instructivo SERUMS 2021- II | bar: AGOSTO M 17
| 5 | Publicación de la Oferta de Plazas Remuneradas y Equivalentes SERUMS 2021- II | bar: AGOSTO M 17
INSCRIPCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN | 6 | Inscripción General al SERUMS 2021- II (Incluye casos especiales) | bar: AGOSTO M 18 to AGOSTO M 31
| 7 | Revisión de la inscripción, observados, levantamiento de observaciones | bar: AGOSTO J 19 to SETIEMBRE J 2
| 8 | Publicación del listado Final de Aptos (aprobados y desaprobados) | bar: SETIEMBRE L 6
ADJUDICACIÓN ORDINARIA | 9 | Reunión Virtual Pública de desempate (profesionales por orden de mérito) | bar: SETIEMBRE M 7
| 10 | Publicación del desempate. Adjudicación por Orden de Mérito | bar: SETIEMBRE M 7
| 11 | Publicación del Programa de Adjudicación Proceso Ordinario | bar: SETIEMBRE M 7
| 12 | Adjudicación ORDINARIA de Plazas SERUMS | bar: SETIEMBRE M 8 to SETIEMBRE V 10
ADJUDICACIÓN COMPLEMENTARIA | 13 | Determinación de plazas no adjudicadas | bar: SETIEMBRE L 13
| 14 | Publicación de Profesionales que participaran en el Complementario Nacional | bar: SETIEMBRE M 14
| 15 | Publicación de Plazas a adjudicar en el Complementario Nacional | bar: SETIEMBRE M 14
| 16 | Publicación del listado de Aptos al Complementario Nacional | bar: SETIEMBRE M 14
| 17 | Reunión Virtual Pública de desempate (profesionales por orden de mérito) | bar: SETIEMBRE M 15
| 18 | Publicación del desempate. Adjudicación por Orden de Mérito | bar: SETIEMBRE M 15
| 19 | Publicación del Programa de Adjudicación Proceso Complementario | bar: SETIEMBRE M 14
| 20 | Adjudicación COMPLEMENTARIA Nacional de Plazas SERUMS | bar: SETIEMBRE J 16 to SETIEMBRE V 17; SETIEMBRE L 20
ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE | 21 | Re-publicación de OFERTA de Plazas EQUIVALENTES | bar: SETIEMBRE V 24
| 22 | Publicación Listado de Postulantes al SERUMS EQUIVALENTE | bar: SETIEMBRE V 24
| 23 | Publicación Programa de Adjudicación SERUMS EQUIVALENTE | bar: SETIEMBRE V 24
| 24 | Adjudicación de plazas al SERUMS EQUIVALENTE | bar: SETIEMBRE L 27 to SETIEMBRE M 28
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, INICIO E INDUCCIÓN AL SERUMS | 25 | Traslado a las DIRESAs de adjudicación de plazas SERUMS REMUNERADOS | bar: SETIEMBRE M 29 to SETIEMBRE J 30
| 26 | Entrega de documentos a DIRESA's, GERESAs y DIRIS | bar: OCTUBRE V 1
| 27 | Inicio del SERUMS | bar: OCTUBRE V 1
| 28 | Inducción Nacional (Virtual) | bar: OCTUBRE L 4 to OCTUBRE M 5
| 29 | Inducción Regional (Virtual o Física) | bar: OCTUBRE M 6 to OCTUBRE J 7
| 30 | Inducción de Redes, Microrredes y Establecimientos (Virtual y/o Física) | bar: OCTUBRE V 8 to OCTUBRE S 9
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO SERUMS 2021-II
COMITÉ CENTRAL DEL SERUMS